## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Identify registries | 2026-03-01 | 31 | 2026-04-01
Data extraction script | 2026-03-01 | 45 | 2026-04-15
Data cleaning | 2026-04-01 | 29 | 2026-04-30
Periodic automation | 2026-04-01 | 59 | 2026-05-30
Azure DI integration | 2026-05-01 | 60 | 2026-06-30
Name extraction | 2026-06-01 | 29 | 2026-06-30
Validation logic | 2026-07-01 | 30 | 2026-07-31
Fuzzy logic | 2026-07-01 | 30 | 2026-07-31
Excel audit sheet | 2026-08-01 | 30 | 2026-08-31
Final testing | 2026-09-01 | 29 | 2026-09-30